## GRUPO 1
| S1 |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  |  |  |  | S8 |  |  |  |  | S9 |  |  |  |  | S10 |  |  |  |  | S11 |  |  |  |  | S12 |  |  |  |  | S13 |  |  |  |  | S14 |  |  |  |  | S15
| M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
ACTIVIDADES | S1 M: DICIEMBRE; S4 J: ENERO; S9 L: FEBRERO; S13 L: MARZO
GRUPO 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
EJECUCIÓN DE TALLERES
Ejecución de Taller 1
Aplicación Autoevaluación de Competencias inicial
Ejecución de Taller 2
Identificación de Colaborador a Trabajar
Informe individual de Resultados Autoevaluación de competencias Inicial
2. INICIO DE PRACTICA GUIADA
Primera conversación (Lider y colaborador)
Aplicación Coevaluación inicial
Informe GAP individual Evaluación y Coevaluación
Acompañamiento grupal 1 de Coach de MSO (JAR)
Segunda conversación de lider con colaborador
Acompañamiento grupal 2 de Coach de MSO (JAR)
Tercera conversación y cierre de Lider con Colaborador
Aplicación Autoevaluación y Coevaluación finales
3. CIERRE DE PROGRAMA
Informe GAP Final
Acompañamiento grupal 3 de Coach de MSO (JAR)
Aplicación encuesta de satisfacción MSO
Envío por correo de informes GAP individuales