## GRUPO 1
| S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  |  |  |  | S8 |  |  |  |  | S9 |  |  |  |  | S10 |  |  |  |  | S11 |  |  |  |  | S12
| L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
ACTIVIDADES | S1 L: ABRIL; S3 L: MAYO; S7 L: JUNIO; S11 M: JULIO
GRUPO 1 - 2026 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. FORMACIÓN
Ejecución de Taller 1 | bar: S1 L
Aplicación Autoevaluación inicial | bar: S1 L
Ejecución de Taller 2 | bar: S1 M
Identificación de Colaborador a Trabajar | bar: S1 M to S1 V
2. PRACTICA GUIADA (9 SEMANAS)
Conversación (Lider y colaborador) | bar: S2 L to S2 V; S5 L to S6 V
Aplicación Coevaluación inicial | bar: S2 L to S2 V
Informe Inicial (individual y consolidado) | bar: S3 M
CheckPoint 1 - Acompañamiento grupal 1 | bar: S4 V
Conversación (Lider y colaborador) | bar: S7 L to S7 V
CheckPoint 2 - Acompañamiento grupal 2 | bar: S8 V to S10 V
Conversación (Líider y Colaborador) | bar: S11 M to S11 V
Aplicación Autoevaluación y Coevaluación finales | bar: S11 M to S11 V
3. CIERRE DE PROGRAMA
CheckPoint 3 - Acompañamiento grupal 3 | bar: S12 V
Informe final (individual y consolidado) | bar: S12 V
Aplicación encuesta de satisfacción MSO | bar: S12 V
informe de Cierre (Individual y consolidado) | bar: S12 V