## Requerimientos
Categoria | Requerimiento | Descripcion | Responsable | Criticidad | Estado | Observaciones
1. Dominio web | Subdominio para la plataforma | Configurar subdominio ej. plataforma.mso.cl o tpt.mso.cl | TI Cliente | Alta | Pendiente | Requerido para acceso publico
1. Dominio web | Registro DNS CNAME | CNAME apuntando a platoniaaa.github.io (hosting actual) | TI Cliente | Alta | Pendiente | Propagacion 15min a 24h
1. Dominio web | Certificado SSL (HTTPS) | Automatico via GitHub Pages una vez configurado el CNAME | MSO | Alta | Pendiente | No requiere accion adicional
2. Correos transaccionales | Verificar dominio en Resend | Verificar mso.cl o procesos360.cl en panel de Resend | MSO + TI Cliente | Alta | Pendiente | Definir dominio a usar
2. Correos transaccionales | Registro SPF (TXT) | 1 registro SPF en DNS del dominio elegido | TI Cliente | Alta | Pendiente | Lo entrega Resend al agregar dominio
2. Correos transaccionales | Registros DKIM (CNAME) | 2 registros DKIM en DNS del dominio elegido | TI Cliente | Alta | Pendiente | Los entrega Resend
2. Correos transaccionales | Registro DMARC (TXT) | Recomendado para mejor entregabilidad | TI Cliente | Media | Pendiente | Opcional
2. Correos transaccionales | Definir email remitente | Sugerido: no-reply@mso.cl con display name 'MSO Plataforma' | MSO | Alta | Pendiente | Aplica a bienvenida, reset password, encuestas, recordatorios, confirmaciones, coevaluacion
3. Allowlist antispam | Permitir remitente | no-reply@mso.cl (post verificacion) | TI Cliente | Alta | Pendiente | Evita cuarentena de correos
3. Allowlist antispam | Permitir enlaces de la plataforma | Dominio plataforma.mso.cl o el que se defina | TI Cliente | Media | Pendiente
4. Backend (Supabase) | Plan Supabase Pro | USD 25/mes - 8GB DB, 100GB Storage, 250GB egress, backups 7 dias | MSO | Alta | Pendiente | Actualmente en plan Free
4. Backend (Supabase) | Definir region | us-east-1 actual o migrar a sa-east-1 (Sao Paulo) para menor latencia | MSO | Media | Pendiente | Evaluar costo de migracion
5. Servicio de IA | Cuenta Groq API | Modelo llama-3.3-70b-versatile, actualmente en plan gratuito | MSO | Media | Configurado | Evaluar upgrade segun volumen de informes
6. Datos iniciales | Listado de usuarios | Nombre, Email, Cargo, Rol (lider/colaborador), Relacion lider-colaborador | Cliente (Sodexo) | Alta | Pendiente | Formato Excel, ya hay plantilla
6. Datos iniciales | Programa a cargar | Nombre, fechas, descripcion | Cliente | Alta | Pendiente
6. Datos iniciales | Carta Gantt del programa | Excel con actividades y fechas | Cliente | Alta | Pendiente | Plantilla disponible
6. Datos iniciales | Competencias y conductas | Excel con competencias a evaluar | Cliente + MSO | Alta | Pendiente
6. Datos iniciales | Logo del cliente | Para branding de la plataforma | Cliente | Baja | Pendiente | Opcional
7. Seguridad | Migrar contrasenas a bcrypt | Migrar a Supabase Auth con hash bcrypt (actualmente en texto plano) | MSO | Critica | Pendiente | Obligatorio para produccion
7. Seguridad | HTTPS obligatorio | Automatico con dominio + GitHub Pages | MSO | Alta | Configurado
7. Seguridad | Revisar RLS Supabase | Row Level Security en todas las tablas antes de go-live | MSO | Critica | Pendiente | Auditoria completa
7. Seguridad | Politica de privacidad | Redactar y publicar en la plataforma | MSO + Cliente | Alta | Pendiente | Ley 19.628 Chile
7. Seguridad | Terminos de uso | Redactar y publicar en la plataforma | MSO + Cliente | Alta | Pendiente
7. Seguridad | Consentimiento explicito | Checkbox al registrarse / primer login | MSO | Alta | Pendiente | Ley 19.628
8. Usuario final | Navegadores soportados | Chrome, Edge, Firefox, Safari (ultimas 2 versiones) | Cliente | Media | Informativo
8. Usuario final | JavaScript habilitado | Requerido para funcionamiento de la plataforma | Cliente | Alta | Informativo | Estandar en empresas
8. Usuario final | Conexion a internet estable | No requiere ancho de banda elevado | Cliente | Media | Informativo
9. Monitoreo y SLA | Dashboard Supabase | Acceso a logs, uso, errores, queries | MSO | Media | Configurado
9. Monitoreo y SLA | Canal de soporte MSO | Email de soporte y horario definido | MSO | Alta | Pendiente | Definir email oficial
9. Monitoreo y SLA | SLA de respuesta | Respuesta en 24h habiles, resolucion por severidad | MSO + Cliente | Alta | Pendiente | Acordar con cliente
9. Monitoreo y SLA | Ventana de mantenimiento | Definir horario (ej. domingos 02:00-04:00 CLT) | MSO + Cliente | Media | Pendiente
10. Responsables | Administrador tecnico MSO | Nombre, email, telefono | MSO | Alta | Pendiente | Definir contraparte
10. Responsables | Contraparte TI cliente | Nombre, email, telefono | Cliente | Alta | Pendiente
10. Responsables | Acceso a panel DNS | Quien administra el dominio del cliente | TI Cliente | Alta | Pendiente
10. Responsables | Credenciales Supabase | Solo equipo tecnico MSO | MSO | Critica | Configurado | Secretos no compartidos

## Checklist Go-Live
Item | Criticidad | Completado | Observaciones
Dominio plataforma.mso.cl configurado y apuntando al hosting | Alta
Dominio de correo verificado en Resend | Alta
Registros DNS (SPF, DKIM, DMARC) validados | Alta
Email remitente funcionando en pruebas de envio | Alta
Plan Supabase Pro activado | Alta
Backups automaticos verificados | Alta
Migracion de contrasenas a bcrypt completada | Critica
RLS revisado en todas las tablas | Critica
Politica de privacidad publicada | Alta
Terminos de uso publicados | Alta
Consentimiento de uso de datos implementado | Alta
Usuarios iniciales cargados (lideres y colaboradores) | Alta
Programas, competencias y Gantt cargados | Alta
Allowlist de correo aplicado en el cliente | Alta
Pruebas end-to-end del flujo completo | Alta
Capacitacion al administrador del cliente | Media
Canal de soporte comunicado al cliente | Alta
Documentacion de usuario entregada | Media

## DNS Resend
Registros DNS requeridos para Resend
Tipo | Host / Name | Valor | TTL | Notas
TXT | @ (o el dominio raiz) | v=spf1 include:amazonses.com ~all | 3600 | SPF - sobrescribir si ya existe
CNAME | resend._domainkey | (valor entregado por Resend al agregar el dominio) | 3600 | DKIM 1
CNAME | resend2._domainkey | (valor entregado por Resend) | 3600 | DKIM 2
TXT | _dmarc | v=DMARC1; p=none; rua=mailto:admin@mso.cl | 3600 | DMARC - opcional
Importante
Los valores exactos de DKIM se obtienen al agregar el dominio en el panel de Resend.

## Glosario Tecnico
Termino | Definicion
SPF | Sender Policy Framework - Indica que servidores pueden enviar correo en nombre del dominio
DKIM | DomainKeys Identified Mail - Firma digital que verifica la autenticidad del correo
DMARC | Domain-based Message Authentication - Politica que indica que hacer con correos que fallan SPF/DKIM
CNAME | Canonical Name Record - Alias DNS que apunta un dominio a otro
TXT | Text Record - Registro DNS para texto arbitrario (usado por SPF, DMARC)
TTL | Time To Live - Tiempo que los servidores DNS cachean el registro (en segundos)
RLS | Row Level Security - Seguridad a nivel de fila en Supabase/PostgreSQL
bcrypt | Algoritmo de hashing para contrasenas, resistente a ataques de fuerza bruta
Supabase | Backend as a Service basado en PostgreSQL, Storage y Edge Functions
Resend | Servicio de entrega de correos transaccionales por API
Groq | Servicio de inferencia de modelos de IA por API (usa Llama 3.3)
GitHub Pages | Hosting gratuito de sitios estaticos provisto por GitHub
Ley 19.628 | Ley chilena de Proteccion de Datos Personales