## Carta Gantt
Actividad | Fase | Fecha Inicio | Fecha Termino
Ejecución de Taller 1 | Formación | 2026-04-20 | 2026-04-20
Aplicación Autoevaluación inicial | Formación | 2026-04-20 | 2026-04-20
Ejecución de Taller 2 | Formación | 2026-04-21 | 2026-04-21
Identificación de Colaborador a Trabajar | Formación | 2026-04-21 | 2026-04-24
Conversación (Lider y colaborador) | Práctica Guiada | 2026-04-27 | 2026-04-30
Aplicación Coevaluación inicial | Práctica Guiada | 2026-04-27 | 2026-04-30
Informe Inicial (individual y consolidado) | Práctica Guiada | 2026-05-05 | 2026-05-05
CheckPoint 1 - Acompañamiento grupal 1 | Práctica Guiada | 2026-05-15 | 2026-05-15
Conversación (Lider y colaborador) | Práctica Guiada | 2026-06-01 | 2026-06-05
CheckPoint 2 - Acompañamiento grupal 2 | Práctica Guiada | 2026-06-12 | 2026-06-26
Conversación (Líider y Colaborador) | Práctica Guiada | 2026-06-30 | 2026-07-03
Aplicación Autoevaluación y Coevaluación finales | Práctica Guiada | 2026-06-30 | 2026-07-03
CheckPoint 3 - Acompañamiento grupal 3 | Cierre | 2026-07-12 | 2026-07-12
Informe final (individual y consolidado) | Cierre | 2026-07-12 | 2026-07-12
Aplicación encuesta de satisfacción MSO | Cierre | 2026-07-12 | 2026-07-12
informe de Cierre (Individual y consolidado) | Cierre | 2026-07-12 | 2026-07-12